## 150525-150526
No. | Type | Task | DatNC | TrieuLH | AnhTTK | ToanLC | Time | Note | Reviewer | Comment |  | List Usecase Detail
1 |  | Review Usecase | x | x | x | x | 2015-05-25 |  |  |  | No. | Name
2 |  | Review ERD | x | x | x | x | 2015-05-25 |  |  |  | 1 | Add Staffs into Project
3 |  | Review ClassDiagram | x | x | x | x | 2015-05-26 |  |  |  | 2 | Remove Staffs from Project
4 |  | Review Database | x | x | x | x | 2015-05-26 |  |  |  | 3 | Create Task
5 |  | interface adminPage |  |  | x |  | 2015-05-26 |  | DatNC, TrieuLH |  | 4 | Assign Task
6 |  | interface accountDetailPage |  |  | x |  | 2015-05-26 |  | DatNC, TrieuLH |  | 5 | Task Review
7 |  | html skillListPage |  |  |  | x |  |  |  | tách skill với category hoặc gộp lại. | 6 | Edit Task
8 |  | html titleListPage |  |  |  | x | 2015-05-27 |  | TrieuLH,DatNC |  | 7 | Remove Task
9 |  | interface profilePage |  |  | x |  | 2015-05-27 |  | TrieuLH,DatNC |  | 8 | Create Project
10 |  | interface createTaskPage |  |  | x |  | 2015-05-27 |  | DatNC, TrieuLH,Anh,Toan |  | 9 | Update Project
11 |  | interface reportPage |  |  | x |  | 2015-05-27 |  | DatNC |  | 10 | Remove Project
12 |  | interface taskListPage |  |  |  | x |  |  |  |  | 11 | Close Project
13 |  | fix database, class, usecase | x | x |  |  | 2015-05-28 |  | TrieuLH |  | 12 | Create Project
14 |  | html header/footer user |  | x |  |  | 2015-05-28 |  | DatNC |  | 13 | Add Manager into Project
15 |  | CODE login page |  | x |  |  | 2015-05-28 |  | DatNC |  | 14 | Remove Manager from Project
16 |  | html accountDetailPage |  |  | x |  | 2015-05-28 |  |  | bỏ page này gộp chung với adminpage | 15
17 |  | fix database v2 |  | x |  |  | 2015-05-28 |  | DatNC |  | 16
18 |  | html adminPage |  |  | x |  | 2015-05-28 |  |  | Không có css | 17
19 |  | interface dashboard Manager |  | x |  |  | 2015-05-28 |  |  |  | 18
20 |  | interface dashboard Staff |  | x |  |  | 2015-05-28 |  |  |  | 19
21 |  | html directorPage |  |  |  | x |  |  |  |  | 20
22 |  | html projectDetailPage |  |  |  | x |  |  |  |  | 21
23 |  | create flow Page | x |  |  |  | 2015-05-28
24 |  | admin header/footer html |  |  |  | x | 2015-05-28 |  | DatNC
25 |  | ERD v1.5 | x | x |  |  | 2015-05-29 |  | AnhTTK
26 |  | Usecase v1.5 | x |  |  |  | 2015-05-29 |  | TrieuLH,AnhTTK
27 |  | DTB v1.2 |  | x |  |  | 2015-05-29
28 |  | Class diagrams | x | x | x | x | 2015-05-30 |  | DatNC, TrieuLH,Anh,Toan
29 |  | Class diagrams, DTB, ERD, USECASE v2.0, RP 2(20%) | x | x | x | x | 2015-05-31 |  | DatNC, TrieuLH,Anh,Toan
30 |  | allTaskLitPage |  | x |  |  | 2015-06-01 |  | DatNC
31 |  | createTaskPage | x |  |  |  | 2015-06-01 |  | TrieuLH
32 |  | directorPage |  |  |  | x | 2015-06-01 |  | DatNC
33 |  | createProjectPage |  |  |  | x | 2015-06-02
34 |  | taskDetailPage | x |  |  |  | 2015-06-01
35 |  | editTaskPage | x |  |  |  | 2015-06-01 |  |  | sơ sài 02/06: checked
36 |  | projectDetailPage |  |  | x |  |  |  |  | đụng css, không đủ attr cho proj, thiếu assign, skil….
37 |  | dashboardManager |  | x |  |  | 2015-06-01
38 |  | dashboardStaff |  | x |  |  | 2015-06-01
39 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 01/06: chỉ có file script tạo dtb không có data 02/06:…
|  | report 1 |  | x
40 |  | report 2 |  | x | [5 empty] | vietnamese…
41 |  | usecase detail 1, 2, 3 |  | x |  |  | 2015-06-02
42 |  | usecase detail 4, 5, 6 | x |  |  |  | 2015-06-02
43 |  | usecase detail 7, 8, 9 |  |  | x |  | 2015-06-02
44 |  | usecase detail 10, 11, 12 |  |  |  | x | 2015-06-02
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102