## 150525-150526
No. | Type | Task | DatNC | TrieuLH | AnhTTK | ToanLC | Time | Note | Reviewer | Comment |  | List Usecase Detail
1 |  | Review Usecase | x | x | x | x | 2015-05-25 |  |  |  | No. | Name
2 |  | Review ERD | x | x | x | x | 2015-05-25 |  |  |  | 1
3 |  | Review ClassDiagram | x | x | x | x | 2015-05-26 |  |  |  | 2
4 |  | Review Database | x | x | x | x | 2015-05-26 |  |  |  | 3
5 |  | interface adminPage |  |  | x |  | 2015-05-26 |  | DatNC, TrieuLH |  | 4
6 |  | interface accountDetailPage |  |  | x |  | 2015-05-26 |  | DatNC, TrieuLH |  | 5
7 |  | html skillListPage |  |  |  | x |  |  |  | tách skill với category hoặc gộp lại. | 6
8 |  | html titleListPage |  |  |  | x | 2015-05-27 |  | TrieuLH,DatNC |  | 7
9 |  | interface profilePage |  |  | x |  | 2015-05-27 |  | TrieuLH,DatNC |  | 8
10 |  | interface createTaskPage |  |  | x |  | 2015-05-27 |  | DatNC, TrieuLH,Anh,Toan |  | 9
11 |  | interface reportPage |  |  | x |  | 2015-05-27 |  | DatNC |  | 10
12 |  | interface taskListPage |  |  |  | x |  |  |  |  | 11
13 |  | fix database, class, usecase | x | x |  |  | 2015-05-28 |  | TrieuLH |  | 12
14 |  | html header/footer user |  | x |  |  | 2015-05-28 |  | DatNC |  | 13
15 |  | CODE login page |  | x |  |  | 2015-05-28 |  | DatNC |  | 14
16 |  | html accountDetailPage |  |  | x |  | 2015-05-28 |  |  | bỏ page này gộp chung với adminpage | 15
17 |  | fix database v2 |  | x |  |  | 2015-05-28 |  | DatNC |  | 16
18 |  | html adminPage |  |  | x |  | 2015-05-28 |  |  | Không có css | 17
19 |  | interface dashboard Manager |  | x |  |  | 2015-05-28 |  |  |  | 18
20 |  | interface dashboard Staff |  | x |  |  | 2015-05-28 |  |  |  | 19
21 |  | html directorPage |  |  |  | x |  |  |  |  | 20
22 |  | html projectDetailPage |  |  |  | x |  |  |  |  | 21
23 |  | create flow Page | x |  |  |  | 2015-05-28
24 |  | admin header/footer html |  |  |  | x | 2015-05-28 |  | DatNC
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102